## Planilha1
Cronograma
Agosto | Definição de Tema Definição de Requisitos Prototipação Inicial das Telas Pesquisa Bibliográfica
Setembro | Início do Artigo Criação dos Diagramas Configuração do Ambiente Configuração do Banco de Dados Conversa com Prefeituras Início do Desenvolvimento
Outubro | Continuação do Artigo Desenvolvimento das Telas Implementação da funcionalidade de Geolocalização
Novembro | Continuação do Artigo Continuação do desenvolvimento Conclusão do Artigo Conclusão do Desenvolvimento
Dezembro | Entrega do Artigo Entrega do Projeto